## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 2026-02-13
Design | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09
Coding | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | 2026-02-12
UT Plan | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-10
UT | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11
IT Plan | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 2026-02-10
IT | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11
Sprint Demo | 2026-02-10 | 2026-02-11